## Tabelle1
|  |  | KW 9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW 15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20
[5 empty] | MS1 |  | MS2 |  | MS3 |  | P | MS4 |  | MS5
MS1: Analog Loop | bar: KW 9 to KW11
Block-Designer | bar: KW 9 to KW10
Integrator | bar: KW 9 to KW10
Testbench-Designer | bar: KW10 to KW11
MS2: Digital Loop | bar: KW11 to KW13
Block-Designer | bar: KW11 to KW12
Integrator | bar: KW11 to KW12
Testbench-Designer | bar: KW12 to KW13
MS3: DDS | bar: KW13 to KW 15
Block-Designer | bar: KW13 to KW14
Integrator | bar: KW13 to KW14
Testbench-Designer | bar: KW14 to KW 15
Prüfung | bar: KW17
MS4: Midi | bar: KW 15 to KW18
Block-Designer | bar: KW 15 to KW17
Integrator | bar: KW 15 to KW17
Testbench-Designer | bar: KW16 to KW18
MS5: Final | bar: KW18 to KW20
Block-Designer | bar: KW18 to KW19
Integrator | bar: KW18 to KW19
Testbench-Designer | bar: KW19 to KW20
|  | Tharmelan Theivanesan | KW14: Prüfungsvorbereitung und Prüfung
|  | Markus Bodenmann | KW14: Phasen der Meilensteine
Beat Sturzenegger